Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen - ansøgningsgrundlag

Indhold

Forsøg med fjernundervisning i folkeskolen	1

Baggrund	1

Formål	1

Perspektiver i projektet	2

Fjernundervisning som digital læringsarena	2

Roller og praksis	2

Kobling til andre strategier	3

Udviklings- og forskningsprojekt	3

Projektorganisering	3

Deltagernes forpligtelser	4

Inspiration til projekter	5

Økonomi	5

Om CUDiM	6

Baggrund

Regeringen ønsker at gennemføre en forsøgsordning med assisteret fjernundervisning i folkeskolen, som skal bidrage til at løse to udfordringer; dels at der visse steder i landet, kan være svært at tiltrække lærere med de rette uddannelseskompetencer, dels at Danmark har små ø-samfund med typisk få elever på hvert klassetrin. Fjernundervisningen skal således være med til at styrke kvaliteten på skoler (typisk) i yderområder. Forsøgsordningen indgår som en del af regeringens vækstplan, der handler om vækst og udvikling i hele Danmark. Kommuner kan søge om at deltage i forsøgene med fjernundervisning, der gennemføres i perioden efteråret 2016 og frem til sommeren 2018.

Teknologisk Institut gennemførte i foråret 2016 en forundersøgelse for Styrelsen for It og Læring (STIL) med henblik på at kortlægge hvilke erfaringer, der er med fjernundervisning i folkeskolen. I rammen for denne forundersøgelse fremgår det bl.a. at

... fjernundervisning kan defineres som teknologiunderstøttede undervisnings- og læringsformer, hvor underviser og elev ikke fysisk eller samtidigt befinder sig i samme undervisningslokale men i stedet kommunikerer digitalt via video, lyd og/eller tekst og i forskellige konfigurationer af asynkron og synkron tilrettelæggelse og understøttet af digitalt formidlet eller trykt (didaktiseret) materiale (Teknologisk Institut 2016b:11).

Formål

Det overordnede formål med projektet er således at styrke kvaliteten på skoler, hvor det ikke kan lade sig gøre at tiltrække uddannede lærere i alle fag eller hvor der er få elever på den enkelte årgang.

Mere specifikt er formålet med projektet at udvikle, eksperimentere med og udforske nye måder at anvende digitale medier i undervisningen med henblik på

- at understøtte at undervisernes kompetencedækning på de enkelte skoler er så bred som muligt;

- at styrke elevers samarbejde og relationer til alderssvarende elever på skoler med fælles ledelse;

- at etablere relationer mellem skole/elever og det omgivende samfund;

- at styrke elevernes og undervisernes digitale kompetencer, 21. århundredes kompetencer, herunder deres innovative og entrepreneurielle kompetencer.

Perspektiver i projektet
Fokus i disse forsøgsordninger er at assisteret fjernundervisning er en måde at støtte den bredest mulige kompetencedækning på den enkelte skole i yderområder, så eleverne får en undervisning, der matcher kravene til en skole i et globaliseret videns- og netværkssamfund. Potentielt kan dette projekt både pege på forslag til at løse udfordringer for skoler i yderområder, men forslagene vil også kunne anvendes som inspiration til yderligere tiltag i skoler, der ikke er placeret i yderområder.

Fjernundervisning som digital læringsarena
Netop muligheden for at gå online og kommunikere med andre elever, skoler, kulturinstitutioner og andre regionalt, nationalt og internationalt ses som en mulighed for at løse de nævnte udfordringer for skoler i yderområder.

Der er således ikke tale om en pædagogik og didaktik, hvor læreren blot erstattes af f.eks. streamet video. Grundlaget for projektet er i stedet, at de involverede lærere skal gentænke undervisningen didaktisk under indtryk af, hvordan digitale medier kan understøtte assisteret fjernundervisning.

Udviklings- og forskningsprojekt

Projektet er organiseret som et kombineret udviklings- og forskningsprojekt, hvor de deltagende forskere løbende foretager undersøgelser, der integreres i udviklingen af delprojekterne i samarbejde med deltagerne. Udgangspunktet er, at undervisningen skal gentænkes didaktisk, og at lærere, forskere, mv. gennem projektet udvikler og re-designer de didaktiske muligheder.

Forskningsdelen af projektet tager afsæt i følgende forskningsspørgsmål:

hvordan etableres undervisnings- og læringsaktiviteter, der går på tværs af skoler?

hvordan etableres hybride undervisningsrum, der integrerer fysiske og online rum?

hvordan etableres åbne undervisningsrum vha. digitale kommunikations- og produktionsteknologier?

hvordan integreres innovative og entrepreneurielle undervisningsformer?

hvordan kan det omgivende samfund inddrages og dermed bidrage til undervisningen?

hvilke nye typer af roller og funktioner opstår blandt lærere, pædagoger/facilitatorer og elever?

Projektorganisering

Overordnet er projektet inddelt i en ansøgningsfase og en projektfase. STIL organiserer ansøgningsfasen, mens CUDiM varetager projektledelsen på sidstnævnte. Internt på centret vil der være en projektgruppe og leder af denne vil være projektleder for projektet. I projektfasen gennemføres en række delprojekter forankret i de deltagende kommuner. Hvert kommune-projekt vil have en projekt-ansvarlig på centret. CUDiM har både rollen som projektleder, der sikrer projektfasens fremdrift, og som faglig ekspertise, der kvalificerer kommune-projekter og skaber dialog og erfaringsudveksling mellem de deltagende.

Forberedelsen af de enkelte projekter og gennemførelsen af dem forstås som en sammenhængende proces, hvor der konstant er mulighed for dialog mellem alle de involverede parter, også på tværs af de enkelte delprojekter, og hvor der konstant er mulighed for justering af de enkelte undervisningsforløb. Praktisk afprøvning af ideer, teknologier, forløbselementer, refleksion, justering og ny-udvikling står centralt.

I projektfasen inddrages studerende fra kandidatuddannelsen i It-didaktisk design (varetages af CUDiM).

Med henblik på erfaringsopsamling og løbende kvalificering af delprojekterne foretager forskergruppen en række undersøgelser i projektforløbet. Forskningsmetoderne vil basere sig på at forskere, undervisere, studerende, elever og andre i fællesskab afprøver, reflekterer over, ændrer og løbende dokumenterer de aktiviteter, der gennemføres. Undersøgelserne indbefatter:

Narrativ videodokumentation, der indgår i arbejdet med at justere og konstruere forløb.

Observationer af fjernundervisning på alle delprojekter

Interviews med deltagere fra alle delprojekter (lærere, pædagoger/facilitatorer, elever)

Optagelser/logging af online aktiviteter

Endelig har deltagerne i delprojekterne mulighed for at få løbende pædagogisk-didaktisk støtte i forhold til anvendelse af diverse teknologier fra CUDiM.

Deltagernes forpligtelser

| Inspirationsworkshop (frivillig, men anbefales) | 8.11. i Aarhus eller 9.11. i København |
| --- | --- |
| Ansøgningsfrist | 30/11-2016 |
| Offentliggørelse af udvalgte projekter | Uge 51 |
| Kontraktindgåelse med ansøgere | Medio januar 2017 |
| Seminar Fagligt input om fjernundervisning, konkretisering af delprojekter samt inspirations-, idé- og erfaringsudveksling mellem delprojekterne | Februar 2017(opstartsseminar) September 2017 Maj 2018 |
| Webinar Design af forløb, udarbejdelse af aktivitets- og tidsplaner, opsamling og erfaringsudveksling samt afsluttende udarbejdelse af koncepter for fjernundervisning | 2 i forår 2017 Oktober 2017 November 2017 Februar 2018 |
| Midtvejsseminar | september 2017 |
| Afslutningskonference Formidling af projektets resultater og deltagernes erfaringer samt koncepter for fjernundervisning | Juni 2018 |
| Formidling Konkrete eksempler, forløb og anbefalinger til EMU | 2018 |

Udover aktiv deltagelse forventes det, at deltagerne deler læringsforløb og erfaringer, så projektet kan give inspiration og danne baggrund for andre kommuners valg af assisteret fjernundervisning som undervisningsform. Kommunen bedes sikre sig at underviserne er indforstået med betingelserne.

Inspiration til projekter

STIL og CUDIM holder inspirationsworkshop i hhv Aarhus og København. Her inviteres interesserede kommuner og skoler, til en uformel snak om og udformning af deres projekt.s

Aarhus: 8/11 kl 13-16
DOKK1
Hack Kampmanns Pl. 2, 
8000 Aarhus C
Mødelokale 2

København: 9/11 kl. 13-16
Færøsk Pakhus H2
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K

Tilmelding sker til rt@stil.dk senest 3 dage før arrangementet.

Økonomi

Der afsættes som udgangspunkt ikke midler til indkøb af hardware i projektet. Der kan dog blive tale om at støtte et projekt økonomisk, hvis der er brug for det i forsøget.

Der afsættes som minimum midler til 2 medarbejdere pr. projekt. Udgifterne dækker de timer, der ligger udover almindelig undervisning, dvs. til vikardækning mm. Elever aflønnes ikke.

En skolepædagog dækkes med 220 kr. i timen inkl. pension og ferie
En læreruddannet dækkes med 300 kr. i timen inkl. pension og ferie.

Derudover dækkes rejseudgifter.

Der er samlet set afsat 5 mio. kr. i alt over årene 2016-2018 til projektet inkl. forundersøgelse, forskning, rådgivning og støtte til deltagende kommuner/skoler.

Om CUDiM

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet, fungerer som projektleder. På CUDiM arbejder forskere med udvikling af nye digitalt understøttede undervisningsformer med forskellige kombinationer af synkrone og asynkrone kommunikations- og produktionsformater.  Dette gøres i en kombination af konkrete eksperimenter, design af forløb og diskussion og formulering af pædagogiske metoder og principper i et globaliseret netværks- og vidensamfund.

Centeret står for kandidatuddannelsen i It-Didaktisk Design (it-dd), hvor de fleste studerende kommer med en baggrund som lærere og pædagoger.

Se også: ”Gode råd til forberedelsen”